## Burndown
Data de início: | 2022-08-29 |  | Data atual: | 2022-09-06
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2022-08-29 | 128 | 0 | 128
2 | 2022-08-30 | 121.6 | 3 | 125
3 | 2022-08-31 | 115.2 | 2 | 123
4 | 2022-09-01 | 108.8 | 0 | 123
5 | 2022-09-02 | 102.4 | 0 | 123
6 | 2022-09-03 | 96 | 44 | 79
7 | 2022-09-04 | 89.6 | 25 | 54
8 | 2022-09-05 | 83.2 | 0 | 54
9 | 2022-09-06 | 76.8 | 0 | 54
10 | 2022-09-07 | 70.4 | 0 | 0
11 | 2022-09-08 | 64 | 0 | 0
12 | 2022-09-09 | 57.6 | 0 | 0
13 | 2022-09-10 | 51.2 | 0 | 0
14 | 2022-09-11 | 44.8 | 0 | 0
15 | 2022-09-12 | 38.4 | 0 | 0
16 | 2022-09-13 | 32 | 0 | 0
17 | 2022-09-14 | 25.6 | 0 | 0
18 | 2022-09-15 | 19.2 | 0 | 0
19 | 2022-09-16 | 12.8 | 0 | 0
20 | 2022-09-17 | 6.4 | 0 | 0
21 | 2022-09-18 | -4.0856e-14 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Levantamento de requisitos iniciais (obter informações com egydio a respeito da página) |  |  |  |  | 2022-08-29 | Luís | 3 | 2022-08-30 | 0
Estudo: HMTL e CSS (fazer módulo 1 curso em vídeo para começar a entender a plataforma) |  |  |  |  | 2022-08-29 | Nilber/Rafael | 20 | 2022-09-04 | 0
Estudo: python (flask) (fazer o curso de flask disponibilizado no trello da equipe para começar a entender os requesitos) |  |  |  |  | 2022-08-29 | Murio/Natanael | 15 | 2022-09-03
Estudo: Bootstrap (fazer o curso disponibilizado no trello) |  |  |  |  | 2022-08-29 | Pedro | 14 | 2022-09-03
Estudo : Git e Github (fazer o curso do curso em vídeo para aprender a fazer versionamento) |  |  |  |  | 2022-08-29 | Gustavo | 15 | 2022-09-03
montagem esboço funcionamento do back (como será as interações internas no site) |  |  |  |  | 2022-08-30 | Luís | 1 | 2022-08-31
montagem esboço funcionamento do front (Ideia inicial de como será o front para discução do grupo) |  |  |  |  | 2022-08-30 | Luís | 1 | 2022-08-31
reunião para alinhamento de ideias e finalização do layout base para codar |  |  |  |  | 2022-09-04 | Luís/ (todos) | 2 | 2022-09-04
montagem de layout inicial base (formatação de cabeçalho, rodapé e corpo do site para codar em um padrão único) |  |  |  |  | 2022-08-04 | luís/ Rafael | 3 | 2022-09-04
montagem do cabeçalho e rodapé das páginas (colocando cabeçalho: Título da página centralizado e logo da equipe. Footer: Colocar o logo e algumas informações da equipe) |  |  |  |  | 2022-08-05 | Natanael | 6
montagem do interior da página 1 ( Inserção de dados solicitante do suporte: utilizando caixas de texto bootstrap) |  |  |  |  | 2022-08-05 | Pedro | 8
Monagem dos steps e bottons (Steps: Colocar o botoes de etapas os lincando com as páginas, OBS: no decorrer de etapas concluidas os botões devem ficar coloridos. Bottons: Colocar os botões de avançar e voltar etapa) |  |  |  |  | 2022-08-05 | Nilber | 6
montagem do interior da página 2 ( Inserção layout da sala do laboratório 304, OBS: buscar fazer os objetos na tela serem botões seletores) |  |  |  |  | 2022-08-05 | Murilo | 12
montagem do interior da página 3 ( Inserção de dados do problema com uma breve descrição; OBS: Colocar aba para anexar arquivo) |  |  |  |  | 2022-08-05 | Rafael | 8
montagem do interior da página 4 ( mensagem de finalização de processo) |  |  |  |  | 2022-08-05 | Gustavo | 6
código para envio de email automatizado (fazer em python para posteriormente ser integrado no site) |  |  |  |  | 2022-08-05 | Luís | 8
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1